## 2014 пл
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об Инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Киров" на 2014 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Киров" за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1. | Общая сумма инвестиций | х | х | х | 84366 | х | х | х
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | х | х | х | 84366 | 17.405 | х | х
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): | х | х | х | 27678 | х | х | х
3. | новые объекты | х | х | х | 24294 | х | х | х
3.1. | Газопровод по ул. Орловская для перевода на природный газ жилых домов ул. Ленина, 102а, Орловская, 7, Ленина, 98, г. Киров (2 ШРП) | 2012 год | 2014 год | 9340 | 80 | 1.619 | 57-110 | 2
3.2. | Газопровод в п. Дороничи для перевода на природный газ жилых домов от ГРУ ул. Мира, 3, 15; ул. Центральная, 5 Ленинского района г. Кирова | 2012 год | 2014 год | 7260 | 150 | 2.522 | 57-110 | 1
3.3. | Газопровод для перевода на природный газ жилого дома от ГРУ д. Б.Гора, 2а, Октябрьского района, г. Киров (ШРП) | 2012 год | 2014 год | 5890 | 75 | 1.376 | 110 | 1
3.5. | Газопровод природного газа к жилым домам по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова | 2013 год | 2014 год | 3047 | 145 | 1.409 | 110 | 1
3.6. | Газопровод от ул. Свободы для перевода на природный газ жилых домов по ул. Ленина, 102в, 109а, 107, ул. Большевиков, 95, ул. Красноармейская, 10, г. Киров | 2013 год | 2014 год | 4765 | 3770 | 0.85 | 57-110 | 3
3.7. | Газопровод высокого давления, ШРП, низкого давления на ЖСК "Новое Костино", Октябрьский район, г. Киров (ШРП+ГРПБ) | 2012 год | 2014 год | 4755 | 80 | 0.3 | 160-225 | 2
3.8. | Газопровод природного газа от газопровода ГРС Барамзы - д. Малая Субботиха до с. Порошино, Первомайский район, г. Киров (лупинг) | 2013 год | 2014 год | 8230 | 1050 | 3 | 225 | -
3.9. | Газопровод низкого давления от дома Октябрьский пр. 94 до дома Октябрьский пр. 108 (газопровод к жилым домам Октябрьский пр. 96, 96а, 98, 100, 102, 104а), г. Киров | 2014 год | 2015 год | 4706 | 4206 | 1.105 | 57, 110, 160 | 1
3.10. | Сети природного газа в г. Слободской (2-й пусковой комплекс) | 2014 год | 2015 год | 8326 | 2550 | 4.163 | 57, 110 | -
3.11. | Сети природного газа в г. Слободской (3, 4-й пусковые комплексы) | 2014 год | 2015 год | 7500 | 2500 | 3.75 | 57, 110 | 1
3.12. | Монтаж отключающего устройства на газопровод высокого давления в районе Биохимзавода dу=700 мм (КГ001276) | 2014 год | 2015 год | 4528 | 4528 | х | 700 | 1
3.13. | ГРПБ, Татауровское шоссе, г. Нолинск | 2014 год | 2015 год | 3546 | 3362 |  |  | 1
3.14. | ГРПБ с. Русское, г. Киров | 2013 год | 2014 год | 2900 | 761 | х | х | 1
3.15. | ГРПБ с. Бахта, г. Киров | 2013 год | 2014 год | 4644 | 150 | х | х | 1
3.16. | ГРПБ, г. Кирово-Чепецк, ул. Дзержинского, 10 | 2013 год | 2014 год | 2740 | 740 | х | х | 1
3.17. | ГРПБ, с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района, ул. Фестивальная | 2013 год | 2014 год | 2975 | 147 | х | х | 1
4. | реконструкция (модернизируемые объекты) | х | х | х | 3384 | х | х | х
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | - | - | х | х | х
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | - | - | х | х | х
| Начальник ОКС |  |  | А.А. Ярыгин

## 2015 пл
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об Инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Киров" на 2015 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Киров" за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1. | Общая сумма инвестиций | х | х | х | 83396.66 | х | х | х
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | х | х | х | 83396.66 | 10.839 | х | х
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): | х | х | х | 53917.79 | х | х | х
3. | новые объекты | х | х | х | 32742.79 | х | х | х
3.1. | Газопровод низкого давления от дома Октябрьский пр. 94 до дома Октябрьский пр. 108 (газопровод к жилым домам Октябрьский пр. 96, 96а, 98, 100, 102, 104а), г. Киров | 2014 год | 2015 год | 5130.25 | 3689.03 | 1.105 | 57-110 | 1
3.2. | Газопровод среднего и низкого давления к жилым домам Октябрьский пр. 124, ул. Комсомольская, 15, 30, г.Киров | 2014 год | 2015 год | 2199.74 | 112.03 | 0.45 | 110-160 | 1
3.3. | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Пролетарская, Большевиков для перевода на природный газ жилого дома по ул. Урицкого, 51 | 2014 год | 2015 год | 4313.01 | 1729.89 | 0.5 | 160 | 1
3.4. | Монтаж отключающего устройства на газопровод высокого давления в районе Биохимзавода dу=700 мм (КГ001276) | 2014 год | 2015 год | 4530.18 | 4507.83 | - | - | -
3.5. | Газопровод для перевода на природный газ жилых домов от ГРУ Ленина, 200а, 200в г. Киров | 2015 год | 2015 год | 4633.45 | 4103 | 0.9 | 100 | 1
3.6. | Газопровод высокого давления в c. Пасегово (лупинг) | 2014 год | 2015 год | 7468.92 | 3544.41 | 1.5 | 100 | -
3.7. | Газовые сети Первомайского района г.Кирова (ГРПБ ул. Менделеева, 36, г. Киров) КГ000008, КГ076632, КГ000777) | 2015 год | 2015 год | 3241.38 | 3200 | - | - | 1
3.8. | Газовые сети Октябрьского района г.Кирова (ГРПБ ул.Р.Люксембург, 84а, ул. Металлургов, 1 г.Киров) (КГ074574, КГ076693, КГ074702, КГ074708) | 2015 год | 2015 год | 6477.96 | 6400 | - | - | 2
3.9. | ГРПШ ул. Ердякова, 18, г.Киров | 2014 год | 2015 год | 720.26 | 256.6 | - | - | 1
3.10. | Газопровод высокого и среднего давления, ГРПБ, г. Уржум | 2015 год | 2015 год | 3250 | 3200 | 0.073 | 159.273 | 1
3.11. | ГРПБ, ул. Энгельса, г. Кирово-Чепецк | 2015 год | 2015 год | 2050 | 2000 | - | - | 1
4. | реконструкция (модернизируемые объекты) | х | х | х | 21175 | х | х | х
4.1. | Реконструкция объекта "Газовые сети высокого и среднего давления г.Киров" (ГРПБ ул.Конева 13, г. Киров) | 2015 год | 2015 год | 3238.98 | 3200 | - | - | 1
4.2. | Реконструкция ГГРП ст. Поздино, г. Киров | 2015 год | 2015 год | 2050 | 2000 | - | - | 1
4.3. | Реконструкция ГРП Гирсовский, г. Киров | 2015 год | 2015 год | 800 | 750 | - | - | 1
4.4. | Реконструкция ГРП ул. Р. Юровской, г. Киров | 2015 год | 2015 год | 800 | 750 | - | - | 1
4.5. | Реконструкция ГРП ул. Свободы, г. Киров | 2015 год | 2015 год | 2050 | 2000 | - | - | 1
4.6. | Реконструкция ГРП ул. Хлыновская, г. Киров | 2015 год | 2015 год | 800 | 750 | - | - | 1
4.7. | Реконструкция объекта "Распределительные газопроводы г. Зуевка" (ул. Южная, Партизанская) | 2015 год | 2015 год | 9075 | 8525 | 2 | 63-225 | 1
4.8. | Реконструкция объекта "Газораспределительные сети с. Кстинино" (ГРПБ п.Олимпийский, Куменского района) | 2015 год | 2015 год | 3250 | 3200 | - | - | 1
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | - | - | х | х | х
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | - | - | х | х | х
| Начальник ОКС |  |  | А.А. Ярыгин
Note on B18: Автор: прочие - баланс??

## факт 2015
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об Инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Киров" за 2015 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Киров" за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1. | Общая сумма инвестиций | х | х | х | 65618.22 | х | х | х
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | х | х | х | 65618.22 | 5.139 | х | х
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): | х | х | х | 48551.96 | х | х | х
3. | новые объекты | х | х | х | 32559.11 | х | х | х
3.1. | Газопровод низкого давления от дома Октябрьский пр. 94 до дома Октябрьский пр. 108 (газопровод к жилым домам Октябрьский пр. 96, 96а, 98, 100, 102, 104а), г. Киров | 2014 год | 2016 год | 5130.25 | 2762 | 1.393 | 57-110 | 1
3.2. | Газопровод среднего и низкого давления к жилым домам Октябрьский пр. 124, ул. Комсомольская, 15, 30, г.Киров | 2014 год | 2015 год | 2435.67 | 138.03 | 0.568 | 110-160 | 1
3.3. | Газопровод среднего и низкого давления по ул. Пролетарская, Большевиков для перевода на природный газ жилого дома по ул. Урицкого, 51 | 2014 год | 2016 год | 4439.37 | 2789.74 | 0.402 | 160 | 1
3.4. | Монтаж отключающего устройства на газопровод высокого давления в районе Биохимзавода dу=700 мм (КГ001276) | 2014 год | 2015 год | 4782.76 | 4670.41 | - | - | -
3.5. | Газопровод для перевода на природный газ жилых домов от ГРУ Ленина, 200а, 200в г. Киров | 2015 год | 2016 год | 4545.51 | 3385.79 | 0.85 | 100 | 1
3.6. | Газопровод высокого давления в c. Пасегово (лупинг) | 2014 год | 2015 год | 7884.17 | 3802.36 | 1.86 | 100 | -
3.7. | Газовые сети Первомайского района г.Кирова (ГРПБ ул. Менделеева, 36, г. Киров) КГ000008, КГ076632, КГ000777) | 2015 год | 2016 год | 4414.63 | 3634.85 | - | - | 1
3.8. | Газовые сети Октябрьского района г.Кирова (ГРПБ ул.Р.Люксембург, 84а, ул. Металлургов, 1 г.Киров) (КГ074574, КГ076693, КГ074702, КГ074708) | 2015 год | 2016 год | 9597.07 | 7169.75 | - | - | 2
3.9. | ГРПШ ул. Ердякова, 18, г.Киров | 2014 год | 2015 год | 614.669 | 123.86 | - | - | 1
3.10. | Газопровод высокого и среднего давления, ГРПБ, г. Уржум | 2015 год | 2016 год | 5055.13 | 4082.32 | 0.073 | 159.273 | 1
3.11. | ГРПБ, ул. Энгельса, г. Кирово-Чепецк | 2015 год | 2017 год | 2607.34 | 0 | - | - | 1
4. | реконструкция (модернизируемые объекты) | х | х | х | 15992.85 | х | х | х
4.1. | Реконструкция объекта "Газовые сети высокого и среднего давления г.Киров" (ГРПБ ул.Конева 13, г. Киров) | 2015 год | 2017 год | 5093.37 | 3665.43 | - | - | 1
4.2. | Реконструкция ГГРП ст. Поздино, г. Киров | 2015 год | 2017 год | 5018.63 | 19.8 | - | - | 1
4.3. | Реконструкция ГРП Гирсовский, г. Киров | 2015 год | 2015 год | 726.86 | 227.87 | - | - | 1
4.4. | Реконструкция ГРП ул. Р. Юровской, г. Киров | 2015 год | 2016 год | 728.91 | 222.15 | - | - | 1
4.5. | Реконструкция ГРП ул. Свободы, г. Киров | 2015 год | 2017 год | 2375.26 | 13.8 | - | - | 1
4.6. | Реконструкция ГРП ул. Хлыновская, г. Киров | 2015 год | 2016 год | 736.92 | 225 | - | - | 1
4.7. | Реконструкция объекта "Распределительные газопроводы г. Зуевка" (ул. Южная, Партизанская) | 2015 год | 2016 год | 13211.4 | 11618.8 | 2 | 63-225 | 1
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | - | - | х | х | х
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | - | - | х | х | х
| Начальник ОКС |  |  | А.А. Ярыгин
Note on B18: Автор: прочие - баланс??

## 2012
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об Инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение" на 2012 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Инвестиционная программа ОАО "Газпром газораспределение"
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | оокнчание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1. | Общая сумма инвестиций | х | х | х | 29420436.5 | х | х | х
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | х | х | х | 2869002.83 | х | х | х
2.1. | в том числе объекты капитального строительства (основные стройки) | х | х | х | 4065.69 | х | х | х
2.1.1. | - производственная база ОАО "Челябинскгазком" по адресу: Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Ленина, д. 87б | 2010 год | 2012 год | 50701.89 | 2000 | х | х | х
2.1.2. | - база Кропачевского участка Усть-Катавского филиала ОАО "Челябинскгазком" | 2010 год | 2012 год | 42065.69 | 2065.69 | х | х | х
3. | новые объекты | х | х | х | 0 | х | х | х
4. | реконструкция (модернизируемые объекты) | х | х | х | 2864937.14 | х | х | х
4.1. | - реконструкция распределительных сетей газоснабжения г. Знаменск Астраханская область (1и 2 очередь) | 2011 год | 2012 год | 45907.16 | 36725.73 | х | х | х
4.2. | - реконструкция и техническое перевооружение эксплуатационной базы Московского филиала ОАО «Газпром газораспределение» расположенной по адресу: Московская область, Ленинский район, д. Столбово (2, 3 этапы-производственный корпус, крытая автостоянка) | 2009 год | 2013 год | 1080878.01 | 87426.08 | х | х | х
4.3. | - Программа реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства | 2011 год | 2012 год | 3500000 | 2722220 | х | х | х
5. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | 1968500 | 1968500 | х | х | х
5.1. | Участие в Уставных капиталах организаций | х | х | 1968500 | 1968500 | х | х | х
5.1.1. | - вклад в Уставной капитал дочернего общества под приобретение объектов газораспределительной системы у ЗАО «Северные газопроводы» | х | х | 1398500 | 1398500 | х | х | х
6. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | 24532947.8 | 24532947.8 | х | х | х
6.1. | - объекты газораспределительной системы у ООО "Газпром межрегионгаз" (Стройка нац.проект) | х | х | 20150653.8 | 20150653.8 | х | х | х